## 第三章  采购需求

前注：

本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评审小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 采用据实结算方式。即服务完成后，最终结算费用按照已扫描的条码号记录进行实际结算。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽医科大学或比选人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起至2025年9月30日完成本项目服务内容。 |

二、服务内容

项目要求：

1.图书按照馆里老师的指导方案按种类抽取出来（按库室、按年限，分块抽取，本馆图书侧标有年限）。

2.抽下来的书需要用电脑扫描记录每本图书的条码号（准确率须达到100%），记录汇总给馆里。

3.已扫描好的图书进行打捆，等各个库室书全部清点捆扎完毕后，分种类运至新医科图书馆指定位置。

4.新医科馆拆包上架（按中图法），图书分布标签由馆内老师提前标记。

5.上架完成后需在架细排（按中图法），由馆内老师进行检查，检查结果无误后方可进行下一环节。

6.细排后按照排架号给每本书指定位置贴机打标签（按照采购方要求打印），贴标签后需要胶带覆面。

时间要求：

1.2025年6月25日-7月31日期间在校本部完成书目抽取、下架、打捆、搬运前期等准备工作。

2.2025年8月1日-9月30日期间在新医科中心馆完成拆包、扫描、上架、细排、贴标、覆膜等相关工作。

3.所有流程项目（包含验收周期）必须在2025年9月30日之前全部完成，由相关部门进行核对、验收，验收合格后此项目方可算全部完成。

三、报价要求

本项目按册报单价，单价须包含完成本项目内容的全部费用，中选后比选人不再增加任何费用，同时本项目最终支付金额不得超过项目预算（即23万元），单价不得超过最高限价：1元/册，否则响应无效。

四、其他要求

1.本馆预计搬书20-23万册（区间），最终结算费用按照已扫描的条码号记录进行实际结算。

2.扫描、打捆及运输设备均由搬家公司自行准备，本馆不提供任何设备与耗材。

3.搬运过程中应按照文学、社科、专业书籍建议分类分车运输，如混合运输导致书籍种类混乱，由搬家公司负责清理、重新分类。

4.所有流程完成后由馆内老师进行核对，待核对无误交付后由比选人组织相关部门验收，待验收合格后即算项目全部完成。

5.在搬家过程中，如遇任何困难或问题，双方应友好协商，积极配合馆内老师的安排和要求。

6.本项目参与比选的参选人应当完全理解此项目所提及的所有流程细节，积极配合比选人所提出的合理性建议。