## 第三章  采购需求

前注：

本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评审小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货完毕验收合格后一次性付清全部合同价款（价款支付前中选人须提供合同价款100%的等额发票） |
| 2 | 服务地点 | 安徽医科大学或比选人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起至2025年11月30日完成本项目服务内容。 |

二、服务内容

| 服务需求 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.视频拍摄及制作（单门课成片时长不低于240分钟） - 2.课程上线运营（负责协助课程上线国家级平台及指定平台） | 8 | 门 | 20000.00 | 160000.00 |

具体要求如下：

（一）设备及场地要求

1、录制场地要求

★(1)根据比选人课程建设需求，搭建不同拍摄场景，场地不低于120平米。（投标文件中须提供相应承诺书及场地照片，承诺函格式自拟）

(2)录制场地为教学实境或专业录影棚，避免在镜头中出现有广告、疑似广告或与课程无关的标识等内容，相关内容需经比选人确认。拍摄场地根据比选人需要由比选人指定拍摄地点。

(3)录制场地要求录制现场光线充足、环境安静，保证多媒体展示或板书清楚。

★2、录制方式、设备与制作要求

(1)拍摄设备：根据比选人需求，至少实现三机位拍摄。

(2)录像设备：摄像机要求不低于准专业级数字录制设备2套，所拍摄素材需交付给比选人。

(3)录音设备：专业无线麦1套，每个录制场地根据实际需要使用专业级话筒，确保教师和学生发言的录音质量。

(4)灯光设备：专业影视摄影镝灯，LED 面光灯等1套。

(5)辅助记忆设备（提词器）1套。

(6)后期制作：使用专业的非线性编辑系统，能根据每个课程的内容提供片头、片尾案例策划不少于2套。

（投标文件中须提供相应承诺书，满足录制方式及制作要求，承诺函格式自拟）

（二）前期课程设计

1、课程策划师与课程教师团队、学校深度沟通，确定教学大纲、教学任务，进行课程知识点深化设计。

2、收集教学素材，根据课程量身定做创意方案、片花脚本、解说词。指导课程主讲老师完成课程知识点重构，编写课程拍摄大纲（知识点清单）及每节课的演讲PPT、中选人编导协助主讲老师完成每一节课程讲稿的撰写。

3、编导与主讲老师进行深入沟通，对课程画面进行设计，主要包括确定课程画面整体风格，划分段落，标记重点，以及需要引入的引文、图片、视频、动画、背景音乐等素材的特效包装等，最后输出每节课程的设计脚本。

4、辅导老师对镜头的适应、引导老师拍出更自然的课程，辅助老师进行着装的选择。

（三）中期课程制作

根据课程设计完成知识点的拍摄和制作，整合各类教学素材，进行课程内容的富媒体编辑。

1、课室准备：由中选人根据课程实际需要，与课程主讲老师协商拍摄时间、场地、人员。并拟定拍摄计划，经课程主讲老师确认后按计划安排拍摄。

2、拍摄现场人员的配备：在拍摄现场，中选人必须安排编导、摄影师、灯光师、场记人员、化妆师等专业人员，帮助老师完成课程拍摄。

3、拍摄现场对老师的引导：在拍摄现场，编导需要辅助老师进行着装选择和妆容调整，并辅导老师对镜头的适应、从老师的语调、语速、动作等方面引导老师以最自然的状态进行课程的拍摄。

4、NG及场记：编导需全程监视拍摄过程，发现主讲老师讲解内容错误、口误等现象时及时做出调整，并由场记人员记录好场次及NG镜头。

5、录屏：对主讲老师需要进行操作演示的内容，中选人需提供录屏软件，并协助主讲老师操作录屏和录音，作为课程后期剪辑的必要素材。

6、初剪：由后期编辑师根据场记信息剪辑出有效视频，插入录屏内容（如果有的话），并对视频进行基本处理（抠像、调色、调音等），初剪完的内容必须保证准确，不可留有无效的内容或者剪掉有效的内容。

7、包装：必须严格按照设计脚本进行视频的包装，主要包括：添加转场、重点标记、引入引文、图片、视频、动画、背景音乐、音效等素材。

8、合成：添加片头（必须根据每门课程设计专用的片头，片头必须包含学校logo、课程名称、主讲老师姓名等信息）、片尾、字幕，并输出交付成片。

9、初审：由编导进行初审，确保视频内容符合脚本的要求。

10、复审：由主讲老师进行复审，确保视频知识内容的准确性，如属于后期制作而导致的内容不准确，需由中选人安排人员进行修正，直至复审通过。

（四）后期持续完善

★1、完成课程制作，选择发布模板，配备教学素材，实现课程上线。（投标文件中须提供课程上线承诺函，承诺函格式自拟）

★2、修改服务：课程质保期内，中选人需保证提供必要的修改服务。（投标文件中须提供课程修改服务承诺函，承诺函格式自拟）

★（五）人员技术要求

1、配备的化妆师有跟剧组经验，擅长画教学类节目上镜装等。

2、灯光师负责灯光的调试。

3、特效包装师：可熟练使用 Photoshop、Flash、Affect、3DMax、Maya等，能够按照教学设计要求制作所需的图形、图像、视频和音效。

（投标文件中须提供拟配备人员花名册及对应岗位以及参选人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料）

★（六）课程拍摄制作形式

中选人需具备下列拍摄制作模式：

1、课堂实录。教师在小型演播室中讲授课程。至少实现三机位，包括正面、侧面和电子讲稿，重点文字突出，录制现场明亮整洁、光线充足、环境安静，保证多媒体展示或板书清楚，操作性课程需有操作展示的特写镜头，呈现内容满足授课教师的教学要求以及学习者观看学习的心理需求。

2、实操教学。按照教师的教学设计要求，通过实景拍摄的方式呈现教学内容和教学过程。根据拍摄需要设置拍摄机位，构图合理，光线充足、音视频信噪比高，可满足教学需求。

3、虚拟背景授课。采用抠像方式，教师授课背景为授课内容（内容由比选人确定，制作单位协助）。教师与背景间边界清晰，人物完整，无色差和亮度差，搭配和谐自然，不遮挡教学内容，教师与授课内容交互得当。

4、屏幕录屏。计算机屏幕上的操作（包括鼠标动作）录制成视频文件，并可根据教学需要局部放大，增加文字或图片等说明，并与教师授课声音同步。

（投标文件中须提供拍摄制作模式的承诺函，承诺函格式自拟）

（七） 课程制作技术要求

课程制作技术参数具体要求如下：

5-15分钟之间一个知识点，以出镜+PPT为标准或以授课教师实际教学环境为准

课程视频制作技术参数

| 序号 | 项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频格式 | Mp4格式 |
| 2 | 视频编码方式(Codec) | H.264.mp4 （视频压缩采用H.264 编码方式，封装格式采用MP4） |
| 3 | 视频分辨率 (Resolution) | 提交的高清成片，分辨率不低于1080P（1920×1080 像素，16:9） |
| 4 | 视频帧率 (Frame Rate) | （1）25帧/秒； （2）扫描方式为逐行扫描 |
| 5 | 视频码率 (Bit Rate) | 不低于 1Mbps （bps：每秒比特数） |
| 6 | 图像效果 | （1）图像不过亮、过暗； （2）画面无摩尔纹； （3）人、物移动时无拖影、耀光现象； （4）无其它图像质量问题 |
| 7 | 音频格式 (Audio) | 线性高级音频编码格式，Linear AAC(Advanced Audio Coding) |
| 8 | 音频采样率 (Sample Rate) | 采样率不低于48kHz，16位采样 |
| 9 | 音频码率 (Bit Rate) | 不低于1Mbps（bps：每秒比特数） |
| 10 | 音频声道 | 声道：中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道（如录音设备无第3声道，则录于第2声道）。 |
| 11 | 音频信噪比 (SNR) | 不低于55db，无明显杂波 |
| 12 | 唇音同步 | 课程视频的唇音同步时间 < 65毫秒 |
| 13 | 声音效果 | （1）伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象； （2）解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。 |
| 14 | 剪辑 | （1）剪辑衔接自然； （2）无空白帧。 |
| 15 | 后期动画文字 | （1）后期制作的动画、显示的文字（非字幕文件），不能出现错误； （2）同一门课程中字体风格一致。 |
| 16 | 字幕要求 | 中文授课视频提供对应的中文字幕，英文授课视频提供相应的英文字幕或中英双语字幕 |
| 17 | 字幕文件格式 | 字幕内嵌在视频上，或提供独立的SRT格式的字幕文件 |
| 18 | 字幕编码 | 中文字幕采用UTF-8编码 |
| 19 | 字幕时间轴 | 时间轴准确，字幕出现时间与视频声音一致 |
| 20 | 字幕字数要求 | （1）每屏只有一行字幕； （2）画幅比为16：9的，每行不超过20个字； |
| 21 | 字幕文字内容 | 字幕文字错误率不能超过1% |
| 22 | 片头 | （1）时长应不超过30秒； （2）应使用体现课程所属院校、机构特色的素材； （3）应包括校名及Logo、课程名称、讲次、主讲教师姓名、专业技术职务、单位等信息 |
| 23 | 片尾 | （1）时长应不超过10秒； （2）应包括版权单位、制作单位、录制时间、可以有鸣谢单位或个人信息 |
| 24 | 视频LOGO | 视频的相应位置应加上课程所属院校、机构统一设计的Logo标志，标志应明显、且不影响视频内容的显示 |

★三、培训要求

为使本项目老师顺利完成项目建设，中选人有责任提供相应的培训，提供不少于2次培训，提供国家级线上课程建设辅导，辅助教师更好地理解和实施课程建设与运营。培训内容应与项目内容相一致，培训的时间、人数、地点等具体内容由比选人及中选人商定。

（投标文件须提供相应培训承诺函，承诺函格式自拟）

★四、售后要求

（1）所有制作产品免费一年全保；

（2）中选人在一年内对所建设的课程进行5 次免费修改；

（3）中选人提供三年的数据存储服务包括所有授课老师的课件、PPT、说课稿、课程成片、字幕脚本、课程封面等以便授课老师随时查阅使用。

（投标文件须提供相应售后服务承诺函，承诺函格式自拟）

- 五、报价要求

本项目报总价，报价不得超过最高限价。报价包含完成本项目所需的全部费用，中选后采购人不再另行支付任何费用。