## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1、当服务项目累计工程造价金额为600万元（含）以内时，按照完成的审结金额和600万元与15万元的比例支付本季度服务费用； 2、当服务的项目累计工程造价金额在600万元以上时，按照本年度完成的审结金额和供应商中标费率进行结算； 3、每季度由供应商提交支付申请及结算单，经审核开具发票后支付，具体支付程序执行采购人内部具体管理办法。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽理工大学或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后1年。 |
| 4 | 服务质量 | 合格 |

二、项目概况

本次采购1家工程监理供应商，在合同签订一年内，承担学校淮南校本部、合肥两个校区维修项目的工程监理工作（合同期内需驻场）。

三、服务内容及要求

依据《安徽理工大学维修工程管理办法》程序要求，代表学校依据现行《建设工程监理规范》管理除公共建筑设施以外的所有维修项目，协助管理公共建筑设施部分的维修项目；项目内容包括但不限于以下主要工作：

（1）做好项目立项前的各项准备工作，包括（现场勘察、建议方案、工程量确定等）管理工作；

（2）负麦监督施工方案的执行，组织关键节点验收(如隐蔽工程)，确保符合设计规范、合同要求及国家标准。审查施工图纸、技术方案，提出优化建议，预防质量隐患；

（3）跟踪实际进度，发现偏差时督促施工方调整措施，确保工期目标。定期向建设单位报告工程进度情况；

（4）负责审核工程计量，管理变更、签证，防止不合理费用支出；

（5）负责工程各项验收管理工作；

（6）负责施工过程中项目施工影像资料的留存；

（7）监督施工现场安全措施的落实，组织安全检查，防范安全事故，对重大危险源提出管控建议。

3、人员配备（不少于）

| 岗位 | 专业 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 房屋建筑工程或市政工程 | 1 | / |
| 专业监理工程师 | 房屋建筑工程或安装工程或市政工程 | 1 | / |

四、报价要求

本项目定价采购，供应商报固定价格：工程造价600万元（含）以内监理服务费为固定价15万元；超过600万元部分监理服务费不超过工程造价的费率2.64%计算监理服务费。

供应商在安招采系统开标一览表中报价只需填写固定价15万元，无需填写费率。本项目报价以供应商响应文件报价表中的报价为准。

- 其它要求

1.具备相应监理技术装备及监理技术。

2.各供应商必须按本项目的特点，认真阅读磋商文件内容，按照磋商文件要求编写响应文件及工程监理大纲，其内容必须详尽。

3.供应商须具备保证施工质量的监理管理体系。

4.承担本项目监理的监理单位须进驻现场，总监理工程师必须常驻现场，每月不少于 7天；其他监理人员施工期间必须在现场，监理人员施工期间出勤率为 100%。 业主单位将对项目监理部考勤情况进行不定期抽查。经抽查连续两次考勤不合格的，业主有权进行处罚，直至清退出场,并记入不良行为记录

5.供应商应认真对每个项目的现场进行踏勘，对项目的地理位置、施工现场的一切情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的察勘和研究，作出自己的判断结论和估价，报价时要充分考虑上述因素。成交后签订监理合同时和实施监理过程中，供应商不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加监理服务收费用的要求。

6.供应商的驻地、仪器、设备与服务设施、交通、通讯等符合业务的要求: 供应商自行负责驻地建设，应为监理人员提供通讯、交通、食宿、仪器、设备等设施条件，其费用包含在响应报价中。

7.在项目实施过程中，成交供应商必须按磋商文件规定配备专业人员，承诺配备的所有人员均应及时到位，未经采购人同意，成交供应商不得擅自更换或者减少上述人员。根据现场施工情况，保证监理人员每天到场数量，采购人有权根据监理现场人员到位情况，要求其增加专业人员，监理单位必须服从，否则，视同成交供应商违约，采购人有权中止合同履行。监理公司不得擅自更换总监理工程师，如确要更换，应提前 10 日书面报告采购人，更换的总监理工程师的资格、阅历及经验等不得低于更换前的总监理工程师，且经业主方面试合格并经审批同意后方可办理更换。

8.成交供应商应按照磋商文件人员资格要求配备监理人员，所配备监理人员需在合同签订前报业主单位审核同意，所配监理人员施工过程中不予变更，确需变更，应提前 10 日书面报告采购人，更换监理人员的资格、阅历及经验等不得低于磋商文件要求的监理人员资格、阅历及经验，且经业主方面试合格并经审批同意后方可办理更换。

9.成交供应商应严格按照规范和监理大纲进行控制，对现场发生的设计变更及经济签证进行审核，提交计算书及审核成果并建立台账。过程中出现签证变更审核不严、未按规定流程及时间办理或高估冒算的，由此造成的相关单位损失由监理人承担。监理单位应无条件配合业主做好项目变更上会论证工作。

10.监理人员需对承包单位农民工工资支付过程进行全面监督，因监理人员 监管不力，造成农民工投诉上访，影响恶劣的，严格按照《保障农民工工资支付条例》（国令第 724 号）追责。

11.执行现行的法律法规规范标准。