# 第三章  采购需求

前注：

1.本项目设计费用含在报价内，供应商应当在响应文件中列出完成本项目所需的全部费用。供应商应自行踏勘现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

2.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，响应供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

3.采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则响应无效。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 自合同生效之日起二十日内，甲方预付合同金额的70%作为预付款，开发完成并获得越南劳动荣军社会部职业教育总局职业教育科学研究院的认证证书之日起二十日内，支付剩余30%款项。甲方每次支付乙方费用前，由乙方向甲方开具同等金额发票。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽国防科技职业学院或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订生效之日起至2025年11月30日。 |
| 4 | 本项目所属行业 | 其他未列明行业 |

二、项目概况

2023年12月习主席正式访问越南，确立了中越关系的新定位，中越关系进入历史新阶段。越南作为社会主义国家，有着非常稳定的社会秩序，各行各业的发展处于上升的趋势。中越两国山水相连，两国领导人保持了频繁的互动和接触，双方在各个领域建立友好交往与互利不断加强。

2023年教育部启动现代职业教育体系改革建设优秀院校遴选，其中国际化占据11项中的2项。因此我校需要关于职业教育国际化发展，尤其是职业教育走出去，深入思考并形成合理科学的应对策略。现就“越南国家职业标准开发项目”根据自身专业优势，选择合适的 1-4等级的职业标准，组建工作专班，结合越南实际需求，与越南高校及相关专家组进行多轮次商讨，形成符合中国标准，满足越南需求的职业标准的体系，由越南劳动荣军社会部职业教育总局职业教育科学研究院注册认证，纳入越南国家职业教育体系，指导和规范其职业教育人才培养工作。

三、服务需求

| 序号 | 名 称 | 详细服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 越方专家组管理服务 | 1.组织一场评审前的专家预备会议，时长不低于30分钟。 2.所有评审专家意见收集汇总后，召开评审组长会议对评审结果进行最终确认。 3.确认结果公示三天,公示无异议,发出最终结果通知。 | 1 | 套 |
| 2 | 越方专家参与及前期调研服务 | 对接越南行业专家 1.组织学校参与撰写人员与越方专家对接交流。 2.组织越方专家对计算机程序设计员4级职业标准进行修改意见（如有）及协助最终确定稿件。 | 1 | 套 |
| 3 | 中越资料的翻译服务 | （一）职业标准翻译具体流程如下： 依据IS09001质量操作标准，采用行之有效的一译→二改→三校→四审的流程以保证质量，具体流程如下： 1.确定1名项目经理。 2.确定译员名单。 3.译员修改译稿。 4.排版制作。 5.向越方交出译稿。 6.收集越方修改意见（如有）。 7.再次修改译稿（如有）。 8.二次排版制作（如有）。 9.向越方提交最终译稿。 (二)会务现场中越交流翻译 项目实施过程中组织专家评审会，并做好会场的双方翻译。 | 1 | 套 |
| 4 | 项目培训服务 | 1.职业标准撰写过程性会议指导、培训。 2.职业标准(越南方)通识材料下发一套。 3.职业标准的模板下发一套，职业标准参考案例下发一套。 组织一次中越双方专家沟通会,越方专家介绍越南的教育体系。会议时长不低于30分钟。 5.组织学校与专家组进行一场评审答辩会，总时长不低于1小时，学校具体答辩时间根据现场情况确定。 6.组建各职业标准微信群，搭建微信研讨会平台。 | 1 | 套 |
| 5 | 越南职业标准会务组织服务 | 1.会务举办场地。 2.参会专家服务。 3.会议组织及全程沟通协调。 | 1 | 套 |
| 6 | 越南地方技能的注册与认证服务 | 1.越南专家组对职业标准进行审核，中方撰写单位进行修改。 2.通过修订审核形成终稿后，向越南劳动荣军社会部职业教育总局职业教育科学研究院提出认证申请。 3.越南劳动荣军社会部职业教育总局职业教育科学研究院受理申请，进行终审。审核通过后，进行公布。 4.并在审核通过后的1个月内由越南劳动荣军社会部职业教育总局职业教育科学研究院出具计算机程序设计员4 级认证证书，由供应商颁发给学校。 | 1 | 套 |
| 7 | 推广应用服务 | 进行计算机程序设计员4级职业标准应用培训，构建可持续的跨境职教合作生态:(1)组织1场面向越南高职院校师生的计算机程序设计员4级标准应用培训会，人数不少于 20 人。 | 1 | 套 |

四、报价要求

本项目报总价，总价包含但不限于所有完成本项目服务要求的人工费、设备费用、软件使用费用、税金等一切费用。 除合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用。