# 第三章  采购需求

前注：

1.本项目设计费用含在报价内，供应商应当在响应文件中列出完成本项目所需的全部费用。供应商应自行踏勘现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

2.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，响应供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

3.采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则响应无效。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 签订合同后10个工作日内，支付合同价的30%；验收合格后，成交供应商提供合同、验收报告、发票原件等材料，经财务部门审核后，向成交供应商支付合同价的70%。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽国防科技职业学院或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订生效之日起300个工作日。 |
| 4 | 本项目所属行业 | 其他未列明行业 |

二、项目概况

本项目为输出中国优质职业教育国际化数字教材《机电一体化技术综合应用》项目（坦桑尼亚）出版服务，具体包括会议组织、翻译（书稿翻译和会议翻译）、数字教材中外联合出版费（双书号）、坦桑尼亚国家认证、专家咨询审核、国际化数字教材编写培训、项目管理、平台管理费等。

具体项目建设内容包含：

1.制定项目实施推进计划，联络、对接项目各个参与方的工作需求。

2.负责项目涉及全部资料的中英文翻译。

3.负责项目实施过程中研讨会、培训等活动的举办，提供组织、会务、交传翻译等服务。

4.完成国际化数字教材国内出版工作。

5.完成国际化数字教材在坦桑尼亚的出版工作。

6.输出到坦桑尼亚的教材由坦桑尼亚职业教育委员会进行认证，出具认证证书。

7.将最终出版的国际化数字教材上传至坦桑尼亚职业教育委员会数字化资源管理平台。

三、服务需求

| 项目 | 类目 | 服务内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坦桑尼亚国际化数字教材建设项目 | 国际化数字教材国内出版（英文版） | - 根据作者提交的书稿，安排专人完成中文书 - 稿的审校工作。 - 将审定后的中文书稿翻译成英文，英文译文 - 应达到出版级别。 - 完成英文书稿的审校工作，使书稿质量达到 - 国家出版质量要求。 - 使用国内正规国际标准书号完成国内数字教 - 材出版工作（英文版）。 | 1 |  |
|  | 国际化数字教材海外出版 | - 与坦桑尼亚国家职业教育委员会保持高频、 - 有效的沟通，确保教材满足坦方教学需求与出版政策要求。 - 将国内出版的国际化数字教材版权输出至坦 - 桑尼亚，推动教材在坦桑尼亚使用国际正规书号出版。 | 1 |  |
|  | 国内数字教材平台使用与教材建设 | 在出版社自有数字教材平台实施数字教材建设，包括以下功能： - 支持手机、平板、电脑端访问。 - 具备多种格式编排，插入气泡、拓展阅读、 - 表格、音视频等富文本编辑器常用的基本功能。 - 支持数字教材线上审核发布全流程管理，支 - 持多人同时对同本教材内容进行编辑。 - 支持插入图片、音视频文件等数字资源。 - 支持学-练-评一体化场景，支持知识点即时 - 检测与反馈。 | 1 |  |
|  | 海外数字资源建设与管理 | 将最终出版的国际化数字教材上传至坦桑尼亚国家职业教育数字化资源管理平台，提供本教材在坦桑尼亚国家平台的教材建设和管理服务。 | 1 |  |
|  | 海外教材认证 | 海外版教材取得坦桑尼亚国家职业教育委员会认证，获得认证证书。 | 1 |  |

四、报价要求

本项目报总价，总价包含但不限于所有完成本项目服务要求的人工费、设备费用、软件使用费用、税金等一切费用。 除合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用。