第三章  采购需求
前注：
1.本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经比选小组评审认可。
一、采购需求前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	付款方式
	年度盘点工作完成，并出具资产盘点报告，经采购方验收合格后支付当年合同款。

	2
	服务地点
	安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点。

	3
	服务期限
	自合同签订后三年。本项目采取“1+1+1”模式，合同一年一签，上一年合同签订后，服务完成并经考核合格，在年度预算可以保证的情况下可续签第二年合同（盘点工作原则上每年安排一次，具体时间由采购人确定）。


[bookmark: _Toc31392]二、项目概况
[bookmark: _Toc24763]根据国务院《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）和《安徽省省级行政事业单位资产清查核实管理办法》（皖财资〔2023〕397号）、《安徽省省级行政事业单位国有资产处置管理办法》（皖财资〔2024〕66号）相关要求，结合中心机构整合完成后资产数量激增这一现状：目前中心名下资产共5651条，其中固定资产5348条；无形资产302条；在建工程1条。为做好资产合并的后续管理工作，梳理和清查机构整合完毕后各部所的资产现状，使日后固定资产管理工作更加规范有序高效，防止国有资产流失，真正达到账账相符，账实相符，特开展三年期固定资产盘点工作。
三、服务范围
（一）治理范围
中心全部所属资产，含繁华大道院区、芜湖路院区、岳西路院区以及肥西县新址一期。
（二）服务对象
涉及中心全部所属内设部门以及公用部门。
四、服务内容
★1、如在服务期限内中心新址迁建工作正式开启，需在搬迁前摸底中心31个部所固定资产持有情况，在搬迁完成后需再次确认搬迁各部门的固定资产情况并在资产系统中完善对应资产信息的变更，如资产存放地点，资产使用人等（细化到每一条固定资产）。（本项为实质性要求，负偏离或未响应均视为响应无效，参选文件中供应商须提供上述内容承诺函，格式自拟）
2、制定资产数据治理计划。与中心相关部门沟通，制定资产详细计划，明确双方职责和沟通机制；收集中心现有资产相关资料，包括资产台账、卡片、财务报表等。
3、实物资产盘点。制定详细的盘点计划，明确盘点范围、时间、方法和人员分工；开展实地盘点工作，使用条码扫描仪等工具对资产进行逐一清查，记录资产信息，对于仪器设备，需参照疾控中心实验室主要仪器装备配置标准中省级疾控中心模块的A类、B类标准进行分类并标注，同时，对于中心实验室所属仪器设备中的进口产品需加以备注；对于家具类固定资产，需根据实际情况更新其使用人及存放地点等基本信息。对盘点数据进行初步整理和分析，形成盘点差异表。
4、卡片与实物数据核对。将盘点数据与资产卡片和台账进行详细核对，查找数据不一致的原因；对差异数据进行核实和修正，确保卡片与实物数据一致；形成数据核对表。
5、内部资产数据更新。开展资产数据更新，更新资产卡片和台账信息，对于固定资产，需参照国家标准对其分类进行细化，保证数据的准确性和完整性；对资产新增、报废、转移等变动信息进行系统调整；对资产数据进行审核和清理，确保数据的时效性和可用性。
6、系统数据更新。根据资产清查结果，在预算一体化平台中更新资产信息，同时与清查数据进行校对，确保资产数据一致。根据资产清查结果，确保预算一体化平台资产数据与财务系统数据账账相符。
7、条码粘贴。设计资产条码，确定条码编码规则和内容；根据资产台账和卡片信息，生成并打印条码标签；组织人员对实物资产进行条码粘贴，确保条码粘贴牢固、清晰可识。
8、协助资产处置办理。根据中心资产处置清单情况，协助中心制定资产处置计划并生成经盘点后的资产处置明细表，明确处置的资产范围、方式和时间节点；协助办理资产处置的相关手续等。
9、内部资产培训。根据财政最新资产管理要求与政策，按照中心需求，设计培训课程，组织开展线下集中授课和操作演示，让各部门资产管理员熟悉资产管理知识和技能，提高资产管理意识。
10、年度资产报告协助。协助中心收集、整理和分析年度资产数据，为编制年度资产报告提供数据支持；对年度资产报告进行审核和优化，确保报告内容的准确性、完整性和规范性。
11、资产治理报告。根据项目实施过程中的相关文档和资料，编制数据治理成果报告；如有需要，由服务单位自行出具或者委托第三方出具资产清查报告，提出资产管理相关建议，达到预期目标和要求。
12、对中心各部所进行资产盘点时需形成制式表格，待盘点工作完成后按部所装订成册，保留原始盘点记录。
五、报价要求
[bookmark: _GoBack]本项目报总价，总价包含完成本项目内容的全部费用，中选后比选人不再增加任何费用。
