## 采购需求

前注：

本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评审小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 服务完成并验收合格后支付合同签订总价款的 100% |
| 2 | 服务地点 | 梅山路校区图书馆、翡翠路校区图书馆、新医科中心图书馆或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 第一包合同签订生效后90日内完成搬迁。 第二包合同签订生效后接到采购人通知后90日内完成搬迁。 |

### 第1包：翡翠路校区图书馆整体搬迁

二、项目概述

1.近2.8万册图书需搬运至新医科中心按库室分类细排、上架、定位（定位及贴标耗材由本馆提供）；

2.约14万册图书搬迁至指定库室存放，待甲方通知后再搬运至新医科中心密集库拆包上架，少量家具设备搬运到新医科中心指定库室，时间由甲方确定；

3.剩余期刊合订本和少量期刊和家具搬运至梅山路校区图书馆；梅山路校区图书馆基本书库整理搬运：按甲方通知完成梅山路校区图书档案馆一楼南及二楼南基本库现有17万册图书进行重新分类整理、排架和上架等工作。

三、服务内容

（一）翡翠路校区图书馆要求：1.近2.8万册图书（条形码C字开头）需在翡翠路校区馆内架抽取、清点、打捆；搬运至新医科馆后拆包，按库室分类细排、上架（按中图法）、定位（定位及贴标设备、耗材由本馆提供）。图书种类分布听从馆内老师安排与指引，所有图书按中图法排好上架，由馆内老师进行检查，检查结果无误后方可进行下一环节。

2.约14万册图书（条形码5字开头），其中约3万册在一个房间须清点数量（部分条形码5字开头），按顺序打捆搬迁至指定库室暂时存放，待接甲方通知后再搬运至新医科中心密集库拆包上架（暂存地与密集库门对门）

3.上述所有转移图书必须分库扫描条形码记录在案，由馆内老师进行抽查核对后台数据，最后将条形码扫码记录移交给馆内老师；

4.1077本期刊装订本搬运到梅山路校区指定库室，4个办公桌椅，4台电脑设备搬运到指定库室，时间和位置由甲方确定；

5.需安排一位负责人，听从甲方的要求与安排，现场如有问题与甲方及时沟通。

（二）梅山路校区图书馆要求：

1.图书按照馆里老师的要求进行分类并搬运至指定库室，所有图书均为梅山路校区原馆内处理（社科为一楼南社科基本库、专业为二楼南专业基本库），由搬家公司负责统筹、规划、制定排架方案（落实方案应当具有合理性）。

2.二楼南原有8000册英文影印图书，需按中图法在原址密集排放（不预留空格，位置由老师指定）。

3.一楼基本库存有一部分英文专业书籍，需搬运至二楼南专业密集库，按中图法在密集排放（不预留空格，位置由老师指定）。

4.二楼南专业基本库其余空架用于处理（拆包、排架）从一楼基本书库运送上来的其他下架专业书籍，需按中图法密集排放（每种分类之间预留充足的空格，要求至少排列至R1、R2，以此类推，现场具体情况按照老师要求完成）。

5.一楼基本库存有一部分社科书籍，原地拆包整理，需按中图法在密集排放（每种分类之间预留充足的空格，要求至少排列至A1、A2、B1、B2，以此类推，现场具体情况按照老师要求完成）。

6.所有整理上架图书必须分库扫描条形码记录在案，由馆内老师进行抽查核对后台数据，最后将条形码扫码记录及两个基本库条码号移交给馆内老师。

7.整理完成后清理现场，现场不遗留杂物、垃圾等，物品按老师要求规整。

（三）时间要求

所有工作所有流程项目（包含验收周期）在合同签订后90天内完成，由相关部门进行核对、验收，验收合格后此项目方可算全部完成。

（四）其他要求

1.翡翠路校区馆预计搬书15-17万册（区间）。扫描、打捆材料及运输设备均由搬家公司自行准备。搬运过程中应按照文学、社科、专业书籍建议分类分车运输，如混合运输导致书籍种类混乱，由搬家公司负责清理、重新分类。

2.梅山路校区图书馆预计整理图书15-17万册（区间）。拆包及运输等一切相关设备均由搬家公司自行准备，本馆不提供任何设备与耗材。错分图书及上架错误，搬家公司当自行负责重新整理。

3.所有流程完成后由馆内老师进行核对，待核对无误交付后由馆内组织相关部门验收，待验收合格后即算项目全部完成。

4.在搬家过程中，如遇任何困难或问题，双方应友好协商，积极配合馆内老师的安排和要求。

5.本项目参选人应当完全理解此项目所提及的所有流程细节，积极配合项目所提出的合理性建议。

6.现场每个校区每天需保证一名项目负责人在场，方便双方及时沟通。

四、报价要求

本项目报总价，总价须包含完成本项目内容的全部费用，中选后不再增加任何费用，同时本项目最终报价金额不得超过项目预算（即26.9万元），否则参选无效。

五、考核办法

本项目为图书搬运整理项目，重点考核整理效果，具体考核方案如下：

1.分块排列合理性，空间预留是否充足。

2.图书排放是否按照甲方要求。

3.现场环境清理是否到位，是否有因项目实施而导致的物品损坏。

### 第2包：档案和古籍搬迁

一、项目概述

梅山路校区档案搬迁含600节五节柜及内部档案，173组连体柜、9组玻璃柜以及内部档案，50节/组固定密集架拆装、打捆、搬运，63节/组轨道密集架拆装，搬迁至梅山路校区图书馆内；梅山路校区图书馆古籍室内约3000册藏书搬运到新医科中心图书档案馆古籍室。古籍装具搬运包括对12组樟木书柜、2组展示柜、14组铁皮柜以及一套鸡翅木阅读桌椅等的搬运至新医科中心古籍室。

二、古籍搬迁

（一）总体要求：

1.按照图书档案馆文献资源建设部馆员要求将梅山路古籍室内藏书及相关保护性装具一并搬迁到新医科中心图书档案馆古籍室内。在梅山路校区进行古籍文献的清点、保护性包装下架、封箱、保护性搬迁、按序拆箱上架、盘点并建立数据文件等。

2.将古籍保护装具搬运至新医科中心古籍室，包括对樟木柜、展示柜、铁皮柜、鸡翅木阅读桌椅的保护性搬运。

3.保护性搬运必须配备专业的保护材料及保障材料。主要包括但不限于无酸铅纸、珍珠棉、无酸纸箱、无酸纸固定胶带、签注笔等相关材料的配备使用。

4.在新医科中心对古籍保护性搬运完成完后应及时入柜，并清理现场，现场不遗留杂物、垃圾等，物品按馆员要求规整。

（二）物资要求（见下表）

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 樟木柜保护及搬迁 | 12组 | 多层气泡或珍珠棉防护，防止磕碰划伤 |
| 2 | 展示柜保护及搬迁（樟木） | 2组 | 多层气泡或珍珠棉防护，防止磕碰划伤 |
| 3 | 铁皮柜搬运 | 8组 |  |
| 4 | 中号铁皮柜搬运 | 6组 |  |
| 5 | 阅览桌及椅子 | 1套 |  |
| 6 | 民国古籍保护性包装下架、封箱、临时码放、拆箱、按序上架 | 60格栏 | 无酸缓冲性绵纸双层或多层包裹 |
| 7 | 搬运、运输、分类按序码放 | 1项 |  |
| 8 | 签注 | 1项 |  |
| 9 | 非民国古籍下架装箱、按序拆箱上架 | 70格栏 | 视情况，部分使用无酸棉纸或宣纸包裹，一部分使用EPE珍珠棉中性防护材料包裹 |
| 10 | 数据整理盘点 | 1项 | 保护性下架包装时，进行古籍盘点及建立数据 |
| 11 | 无酸绵纸 | 300张 | 保护材料及保障材料 |
| 12 | 珍珠棉 | 5桶 | 保护材料及保障材料 |
| 13 | 无（低）酸纸箱 | 160只 | 保护材料及保障材料 |
| 14 | 胶带 | 15卷 | 保护材料及保障材料 |
| 15 | 无酸纸固定胶带 | 6卷 | 保护材料及保障材料 |

（三）时间要求：

合同签订生效，接到采购人通知后90日之内完成，由相关部门进行核对、验收，验收合格后此项目方可算全部完成。

（四）其他要求：

1.本次搬运古籍类书籍约3000册，搬迁前应完成清点工作，保证搬迁过程中没有丢失或损坏。

2.拆包、辅材、运输等一切相关设备及服务均由中标搬家公司自行准备，本馆不提供任何设备与耗材。

3.所有流程完成后由馆员老师进行核对，待核对无误交付后由比选人组织相关部门验收，待验收合格后即算项目全部完成。

4.搬运如遇任何困难或问题，双方应友好协商，积极配合馆内老师的安排和要求。

5.本项目参与比选的参选人应当完全理解此项目所提及的所有流程细节及专业资质需求，积极配合比选人所提出的合理性建议。

6.现场每天需保证一名项目负责人在场，方便双方及时沟通。

三、档案搬迁

（一）总体要求：

安徽医科大学档案馆档案主要位于校内笃行楼1-6楼，力行楼的两间库房，涉及普通五节柜、连体五节柜、密集架及部分4门、5门密集柜，馆内楼梯较窄，宽度有80厘米。

1.档案库整理上下架迁移服务

各类档案的分类下架、制箱、装箱、粘贴信息标签、封箱、搬运、保密运输、拆卸、上架、归位等所有工作。

2.五节柜、档案柜、密集柜搬运

涉及部分档案柜、五节柜及部分2-5门连体档案密集柜搬运就位。

3.拆卸安装

部分2-5门连体档案密集柜拆卸安装就位。

4.保障材料

服务过程所需要的所有保障材料，包括不限于无（低）酸专用档案箱（专用）、胶带、气泡膜、珍珠棉、记号笔、档案专用信息标签（或箱体印刷）、签注笔、隔层板、封箱器、踏步、专用周转车、加固带等材料及用具。

（二）物资清单

密集架拆装或五节柜搬运

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五节柜及内部档案资料搬运 | 600节 | 内含满载档案 |
| 2 | 连体柜搬运 | 173组 | 内含满载档案 |
| 3 | 玻璃柜搬运 | 9组 | 内含满载档案 |
| 4 | 固定密集架拆装 | 50节组 | 24大组，每组2节、3节、4节，双门宽度折算2节，5门宽度折算3节，部分单组宽度超过1.2米，合计折算标准90cm宽节组50组，一次性铆钉，需要重新打孔铆钉固定 |
| 5 | 固定密集架打捆搬运 | 50组 | 70-80厘米宽度楼梯 |
| 6 | 轨道密集架拆装 | 63组 | 内含满载档案 |
| 7 | 轨道密集架搬运 | 63组 | 内含满载档案 |
| 8 | 扣件螺丝配件 | 1项 | 部分为一次性使用的抽丝螺丝，需要更换 |

档案上下架及搬迁（含材料）

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案下架、封箱、临时码放 | 2500格. 栏 | 不含五节柜中档案 |
| 2 | 搬运、运输、分类按序码放 | 2500格. 栏 | 旧址无电梯，人工搬运，楼梯狭窄 |
| 3 | 签注 | 1项 | 按归档文件整理规则进行签注 |
| 4 | 按序拆箱、上架 | 2500格. 栏 |  |
| 5 | 纸箱拆箱收集、重复利用 | 1项 |  |
| 6 | 档案专用箱 | 1000只 | 重复周转2次 |
| 7 | 胶带 | 260卷 |  |
| 8 | 标签或箱体印刷 | 4000 |  |
| 9 | 签注笔 | 50支 |  |

（三）基本要求

（1）中选人必须具备专业档案整理迁移搬运经验，以满足本项目特殊要求。

（2）项目组成员包括但不限于项目负责人或驻场现场项目经理、安全管理人员、档案专业技术人员、搬运人员、拆卸工、特种高处作业等人员。

（3）中选人应至少在服务实施前一周组织有经验的技术人员与采购人进行沟通，熟悉服务方案和采购人的要求。根据采购人的要求完成项目前期的信息统计、工作进度规划， 制定作业过程记录清单和服务过程监管措施，确定服务小组的划分等，并报采购人审核同意。

（4）中选人应对项目组成员进行安全教育，所有参与项目的工作人员须与采购人签订保密协议，并承诺遵守保密制度，不得以任何理由或目的泄露档案内容。

（5）中选人应为项目组主要成员制作工作标识牌，标识牌上应有照片、身份证号码、联系电话等内容。

（6）中选人在项目实施过程中造成档案丢失、损毁的，每件档案按照合同总额1%的标准进行处罚，并承担相应的法律责任。

（7）中选人应自有全封闭厢式货车，同时加强车辆的安全检查，确保车辆状况良好和行驶安全。本项目在实施过程中如发生交通事故、人员伤亡并由此产生相关费用的，均由中选人承担。

（8）中选人应制定详细的服务实施方案，方案应包括前期准备工作、工期进度安排、工作流程、人员组成与分工、设施设备与材料保障、安全保密制度、安全保障措施、过程监控手段和措施、突发情况应急处置措施、售后服务等内容。

（9）中选人应根据采购人规定的线路安全匀速行驶，加强人员和车辆的调度管理，防止档案损毁和安全事故发生。

（四）时间要求

所有工作所有流程项目（包含验收周期）必须在中选人进场后90天之内完成，由相关部门进行核对、验收，验收合格后此项目方可算全部完成。

四、报价要求

本项目报总价，总价须包含完成本项目内容的全部费用，中选后不再增加任何费用，同时本项目报价金额不得超过最高限价（即21.4万元），否则参选无效。

五、考核办法

本项目重点考核整理效果，具体考核方案如下：

1.清点建账是否清晰准确，搬运过程中是否存在丢失损坏。

2.是否满足图书档案馆要求。

3.现场环境清理是否到位，是否有因项目实施而导致的物品损坏