[bookmark: _Toc25969]第三章  采购需求
前注：
本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评审小组评审认可。
一、采购需求前附表
	[bookmark: _Hlk16461016]序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	中选人完成多肽库构建并交付相关质检报告数据，验收合格后支付总价款100%。

	2
	服务地点
	中选人专业实验室（中选人构建合格的猪相关蛋白多肽库，通过邮寄交付比选人并出具质检报告）。

	3
	服务期限
	合同签订后一年。


二、服务内容
1.项目概况
猪肝脏器官异种移植的排斥反应研究，关于由受体针对猪的非α-Gal抗原的抗体发现尤为重要。通过构建猪相关蛋白多肽库，利用噬菌体展示免疫沉淀测序技术，可高通量检测异种移植受体体液免疫抗体谱，能高分辨率地解码抗体靶向的抗原表位，全景式追踪移植前后受体针对猪肝脏蛋白的抗体谱变化，包括新发现的非α-Gal抗体，为供体猪基因编辑提供精确靶点。
拟采购构建猪肝脏特异性噬菌体展示多肽库技术服务，多肽库需要涵盖巴马猪蛋白不低于4000个，小耳猪蛋白不低于2500个，并包含猪内源性逆转录病毒（PERV）蛋白，肽段设计步长重叠 28aa，每条肽的长度是56aa，覆盖全长蛋白。
2.服务范围
关于进一步深入开展猪肝脏器官异种移植的排斥反应研究，发现受体针对猪的非α-Gal抗原的抗体。通过构建猪相关蛋白多肽库，利用噬菌体展示免疫沉淀测序技术，高通量检测异种移植受体体液免疫抗体谱，高分辨率地解码抗体靶向的抗原表位，全景式追踪移植前后受体针对猪肝脏蛋白的抗体谱变化，包括新发现的非α-Gal抗体，为供体猪基因编辑提供精确靶点。现要求服务方根据比选人提供的前期猪相关蛋白基因组信息，进行生物信息学设计并构建覆盖含有猪肝脏特异性蛋白以及猪内源性逆转录病毒（PERV）蛋白的噬菌体展示多肽库，在约定期限内完成交付。
3.服务要求
建立猪肝脏特异性噬菌体展示肽库，具体要求如下：通过生信分析，解析猪肝脏表达的蛋白，所建立的多肽库需要涵盖巴马猪蛋白不低于 4000个，小耳猪蛋白不低于2500个，并包含猪内源性逆转录病毒（PERV）蛋白，使用T7噬菌体构建噬菌体展示肽库，肽段设计步长重叠 28aa，每条肽的长度是56aa，覆盖全长蛋白
4.服务质量标准：
在约定期限内（50工作日内）完成多肽库构建并交付；构建完成的猪相关蛋白多肽库进行NGS测序，质控标准为：>85%的多肽获得至少1条正确的肽段。
5.人员配备：
项目服务团队：须配备不少于三人的项目团队。项目负责人须为生物相关专业本科及以上学历。
6.场地要求：
参选人须具有满足实验工作需要的独立的、固定的实验场地，有格局合理的实验区。配备洗手池和耐腐蚀台面的洁净生物实验室。
7.响应时效要求：
7×24小时热线，30分钟响应。
8.设备要求
参选人为保障本项目顺利实施，需配备完成本项目的相关仪器设备，具体包括但不限于PCR仪、测序仪、离心机等。
三、报价要求
本项目报总价，所报总价包含人工、材料、机械、措施、税金、一定范围内风险费等完成本项目服务内容的全部费用，中选人比选人不在支付其他任何费用，参选人自行考虑报价风险。
四、考核办法
	序号
	内容

	1
	中选人需对比选人提供的相关蛋白数据及时开展生物信息学分析，并在两周内完成猪相关蛋白多肽库的设计工作。设计要求如下：多肽库应涵盖巴马猪蛋白不少于4000个，小耳猪蛋白不少于2500个，并包含猪内源性逆转录病毒（PERV）蛋白；肽段设计采用步长28aa，每条多肽长度为56aa，以实现对全长蛋白的覆盖。若因中选人单方面原因导致分析超出规定期限（2周），每逾期一天，按项目总额的千分之一计扣罚款。

	2
	在约定时限内（50个工作日）完成猪相关蛋白多肽库的构建与交付。构建完成后，需对多肽库进行NGS测序，质控标准为：>85%的多肽应获得至少1条正确肽段。若因中选人原因未能在约定期限内交付项目成果，每逾期一天，按项目总额的千分之二计扣违约金。

	3
	在项目周期（1年）内，如比选人就本项目的猪相关蛋白多肽库提出技术或质量方面的问题，中选人应及时予以解决。若中选人处理不及时，采购方可要求其在限定期限内完成整改；如仍未解决，采购方有权采取包括但不限于解除合同在内的措施，由此造成的一切损失，由中选人承担全部法律责任和后果。
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